ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

В ГБУЗ РК «СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3»

на 2019 год

ПРОЕКТ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА "БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

В ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поликлиника №3»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие мероприятия | 31.12.2019г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 1.1 | Подготовка приказа по ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника № 3", определяющего направления проекта, состав рабочих групп по каждому направлению | 01.12.18г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 1.2 | Создание рабочих групп по каждому направлению | 01.12.18г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 1.3 | Проведение организационного совещания по каждому направлению, выбор их лидера. Утверждение графика совещаний по каждому направлению | 01.12.18г. | Главный врач ГБУЗ РК, лидеры рабочих групп |
| 1.4. | Составление Плана мероприятий ("дорожная карта") по реализации проекта "Бережливая поликлиника" по каждому направлению | 01.12.18г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 1.5. | Выявление проблем, мониторинг и оценка текущего состояния реализации проекта "Бережливая поликлиника" по каждому направлению | 17.12.18г. | Лидеры рабочих групп |
| 1.6. | Встреча с представителями страховых медицинских организаций (далее - СМО) для организации сотрудничества по проекту "Бережливая поликлиника" | 18.12.18г. | Главный врач ГБУЗ РК |

| 2. | Реализация направления N 1 "От первого посещения до последнего" (оптимизация работы регистратуры) | 01.09.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведение анализа обращений, поступающих в регистратуру поликлиники | 21.12.18 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 2.2. | Анализ функций и ролей медицинских регистраторов (Определение и разделение функциональных обязанностей администраторов) при реализации направления N 1 | 23.12.18 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 2.3 | Определение и разделение функциональных обязанностей администраторов | 25.12.18 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 2.4 | Проведение ремонта, перепланировки первого этажа поликлиники, создание комфортных условий для посетителей. | 01.11.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.5 | Организация разработки и согласования дизайн-проекта помещений 1 этажа поликлиники (снос перегородок между кабинетами в фойе регистратуры, установка перегородки для картохранилища, формирование рабочих мест для администраторов, оформление зоны ожидания, оптимальная расстановка мебели, установка перегородок во входной зоне поликлиники для утепления, замена входных дверей в поликлинику, установка водяной тепловой завесы (2 шт.) Устройство дополнительных поручней на лестничных маршах и в холлах здания поликлиники. | 25.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.5 | Приобретение мебели для администратора. | 30.07.19г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.6 | Организация проведения аукциона на выполнение работ по проведению ремонта и переоборудования помещений первого этажа поликлиники, в т.ч. закупка кулеров, диванов, стульев, центрального табло для вызова пациентов (4), панелей для расписания (4) | 31.04.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.7 | Организация рабочего места представителя СМО (2) | 01.07.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.8 | Организация оборота медицинской документации, создание условий к перемещению медицинской документации, внедрение в деятельность регистратур картонош (1 АРМ) | 01.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.9 | Организация электронной очереди и записи на прием к врачу, предоставление записи к врачу через инфоматы, ЕПГУ (закупка терминалов (2 шт.) и инфомата – 1 шт.) | 01.07.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.10 | Определение опций меню терминала распределения входящих потоков пациентов запись на прием, справка по платным услугам, результат флюорографии, онкоосмотр, доврачебный кабинет) | 01.07.19 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 2.11 | Оптимизация внутренней логистики поликлиники, распределение и навигация потоков пациентов, наложение контрастной тактильной разметки | 01.07.19 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 2.12. | Разработка навигационных линий, стендов, табличек на кабинеты (навигация для лиц с ограниченными возможностями) | 01.03.19 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 2.13 | Тиражирование навигационных стендов, информационных материалов. | 01.05.19 г. | Директора СОГАЗ, РГС-Мед |
| 2.14 | Введение фирменного стиля | 01.04.19 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 2.15. | Организация направления медицинских регистраторов на курсы повышения квалификации | 01.03.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.16 | Организация проведения семинаров-тренингов для работников регистратур, администратора | 01.04.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 2.17 | Организация работы Call-центра в учреждении (4 рабочих места с укомплектованием каждого монитором, системным блоком, принтером), телефоном, гарнитурой, мебелью в соответствии с дизайн - проектом) | 01.11.2019 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 2.18. | Организация универсальной справки при телефонном обращении в МО | 30.04.2019 г. | Лидер рабочей группы N 1 |
| 3. | Реализация направления N 2 "Оптимизация работы отделения профилактики" | 01.03.2019г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 3.1 | Проведение хронометража временных затрат пациента на прохождение диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.02.19 г. | Лидер рабочей группы N 2 |
| 3.2. | Проведение анкетирования пациентов поликлиники с целью выявления проблем в оказании медицинской помощи | 01.02.19 г. | Лидер рабочей группы N 2 |
| 3.3. | Определение места расположения информации по диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.02.19 г. | Лидер рабочей группы N 2 |
| 3.4. | Подготовка проекта маршрутной карты для посетителей при прохождении диспансеризации определенных групп взрослого населения | 01.02.19 г. | Лидер рабочей группы N 2 |
| 3.5. | Согласование со смежными подразделениями, участвующими в диспансеризации, работы по принципу "Зеленый коридор" | 15.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 3.6. | Создание рабочего места администратора для здоровых пациентов («здоровая регистратура») на 1 этаже. | 15.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 3.7. | Разделение помещений отделения медицинской профилактики (224 каб.) с формированием 2-х рабочих кабинетов отделения медицинской профилактики: установление перегородок между планируемыми кабинетами, реконструкция стены, смежной с холлом 2 этажа, ремонтные, сантехнические работы, создание зоны ожидания для пациентов. | 15.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 3.8. | Работа медперсонала в системе электронного документооборота, обеспечение рабочего места компьютером в сборе (монитор, системный блок, принтер) на 3 рабочих места, маркерной доской в количестве 1. | 15.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 3.9. | Организация работы доврачебного кабинета в две смены, обеспечение рабочего места компьютером в сборе (монитор, системный блок, принтер) на 1 рабочее место. | 15.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 3.10. | Приобретение мебели для кабинетов и зон ожидания согласно дизайн-проекта. | 15.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 4. | Реализация направления N 3 "Рука об руку" (оптимизация работы участковой службы II терапевтического отделения) | 31.12.19 г. | Лидер рабочей группы N 3 |
| 4.1. | Проведение и анализ хронометража рабочего времени врача и медицинской сестры | 01.02.19 г. | Лидер рабочей группы N 3 |
| 4.2. | Проведение анкетирования пациентов на предмет оценки качества оказания медицинской помощи в поликлинике, его анализ | 01.02.19 г. | Лидер рабочей группы N 3 |
| 4.3. | Анализ функциональных обязанностей врача и медицинской сестры поликлиники | 10.12.18 г. | Лидер рабочей группы N 3 |
| 4.4. | Работа медперсонала в системе электронного документооборота, сокращение бумажной документации. | 31.12.18 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 4.5. | Проведение технологий 5C на рабочем месте медперсонала, в т.ч. приобретение офисных принадлежностей для кабинетов, полки для бланочной продукции, двухуровневая корзина для передвижения амбулаторных карт. | 01.07.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 4.6. | Проведение сантехнических работ в кабинете, косметических ремонтов по потребности. | 1.12. 19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 5. | Реализация направления N 4 "Важный кабинет" (оптимизация работы кабинета забора анализов крови) | 31.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 5.1. | Формирование электронной очереди по номерковому принципу: - проведение хронометража, для выведения среднего промежутка времени на забор крови. | 01.07.19 г. | Лидер рабочей группы N 4 |
| 5.2. | Организация доставки клинического материала в лабораторию с наименьшими затратами времени | 01.05.19 г. | Лидер рабочей группы N 4 |
| 5.3. | Внедрение ЛИС в учреждении. Организация обеспечения рабочего места для регистратора с доступом в РИАМСЗ РК (1 АРМ) процедурного кабинета в поликлинике (забора крови венозной и капиллярной) Закупка компьютерной техники для лаборатории (системный блок, монитор, принтер) – 5 комплектов. -установить 1 ТV панель для отслеживания очередности -перепланировать помещение под забор крови: (разборка внутренней стены между 2 кабинетов, косметический ремонт, перепланировка и установка раковин, навигация «вход-выход», приобретение медицинской мебели) в соответствии с дизайн-проектом | 31.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 6. | Реализация направления N 5 "Оптимизация работы отделения неотложной помощи" | 01.07.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 6.1. | Проведение анализа вызовов на дом, анализа обращений в отделение неотложной помощи | 01.02.19 г. | Лидер рабочей группы N 5 |
| 6.2. | Проведение расчета должного объема работы отделения и потребности в кадрах, перераспределение нагрузки между участковыми врачами и врачами отделения неотложной помощи, обеспечение систематизации вызовов. | 01.03.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 6.3. | Организация увеличения количества телефонов и операторов для приема вызовов на дом в часы пик при повышенной заболеваемости | 01.04.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 6.4. | Укомплектование кабинета неотложной помощи необходимым оборудованием, оргтехникой, обеспечение компьютером в сборе (монитор, системный блок, принтер) на 2 рабочих места. | 01.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 6.5. | Приобретение мебели согласно дизайн-проекта | 01.12.19 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 7. | Составление дефектных актов | 20.12.18 г. | Главный врач ГБУЗ РК |
| 8. | Проверка и согласование ПСД | 28.02.18 г. | Главный врач ГБУЗ РК |